## Feuil1
Test case ID | Test case scénario | Prérequis | Résultat Obtenu | Résultat attendu | Statut | Commentaires 17/05/2026
TC- 01 | Events configuration |  |  |  |  | Events Types à enrichir A quoi fait référence le scope la suppression d'un evet ne focntionne pas, on a m'impression mais que l'evt est supprimé mais dès refresh de page il réapparait
Le menu event config doit apparaitre sous la rubrique config et pas ops
Quand j'édite un event, le nom se remet à vide pareil pour le scope
TC- 03 | Gestion des tiers |  |  |  |  | Il faut enlever yard management des menus dispo date de création 1970 par défaut contact number doit être numérique la modif est KO, le bouton timeline n'affiche rien
TC- 05 | gestion des visites |  |  |  |  | Quand on sélectionne aujourd'hui dans le calendrier on doit pouvoir chpisir également l'heure actuelle Vessel name n'est pas lié à la liste de svessels déjà crés, le vessel ID doit être vessel visit ID plutôt le bouton advanced vessel et update holds, ne font rien le record event, renvoie une erreur: Request failed with status code 500
TC- 06 | gestion des contrats |  |  |  |  | La visualisation des contrats ne fonctionne pas, l'edit renvoie directement vers la rubrique rate au lieu de la première La logique de la config des rates/ contrats est à discuter ensemble pas de lien vers la liste des tiers
TC- 08 | Utilisation de l'IA |  |  |  |  | on a un msg d'erreur unsuported request
TC- 09 | Gestion des codes ISO |  |  |  |  | On peut faire aucune action ni création, ni supression, ni modif même remarque pour les archetypes à quoi fait référence l'éarchetype? Equipement type?
TC- 10 | Config des vessels |  |  |  |  | la suppression ne fonctionne pas le bouton refresh est muet, et à quoi il sert. Comment sémectionner les lignes pour l'export? Le champs operator, le filtre intuitif ne fonctionne pas si on saisit tout le nom de la ligne les champs obligatoires à discuter
TC- 11 | Menu des config à gauche |  |  |  |  | le clic sur chaque menu ne nous renvoie pas vers l'entête de la liste
TC- 12 | gestion des users |  |  |  |  | On n'a pas de bouton ajout, on a uniquement un bouton invite qui ne fonctionne pas Comment modifier un user? L'application fonctionne t'elle en nom SSO?
TC- 13 | gestion des items |  |  |  |  | Dès la création, l'item a par défaut le statut preadvised il y a un champs statut dans la fiche item qui est différent du statut dans la liste des items. Il faut renommer l'un des champs Est-ce que dans l'action charge history, on doit voir la création? la modif du champ statut n'est pas prise en considération la mise à jour des port details n'est pas prise en considération à quoi sert le champs container number (champs texte vide) dans le port details?
TC- 14 | Création BL |  |  |  |  | La recherche vessel visit ne fonctionne pas on ne peut pas lier un Item précédemment créé à un BL (création BL) la validation du BL renvoie vers une erreur 500 (Bl créé avec le mode truck)
TC- 15 | Gestion des options des menus |  |  |  |  | les actions dans tous les menus doivent être standard Les entêtes des menus dpivent être homogènes quand on est dans une page, je pense qu'il ne faut pas afficher l'ID de l'item mais si c'est cripté